## Sprint 1
| Hours |  | Remaining |  | Done
Day | Planned | Actual | Planned | Actual | Today
0 | N/A | N/A | 50 | 50 | N/A
1 | 6 | 1 | 44 | 49 | 1
2 | 6 | 2 | 38 | 47 | 2
3 | 6 | 1 | 32 | 46 | 1
4 | 6 | 3 | 26 | 43 | 3
5 | 6 | 4 | 20 | 39 | 4
6 | 6 | 4 | 14 | 35 | 4
7 | 6 | 5 | 8 | 30 | 5
8 | 6 | 3 | 2 | 27 | 3
9 | 6 | 6 | 0 | 21 | 6
10 | 6 | 2 | 0 | 19 | 2
11 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2
12 | 6 | 5 | 0 | 12 | 5
13 | 6 | 4 | 0 | 8 | 4
14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8

## Sprint 2
| Hours |  | Remaining |  | Done
Day | Planned | Actual | Planned | Actual | Today
0 | N/A | N/A | 32 | 32 | N/A
1 | 6 | 1 | 26 | 31 | 1
2 | 6 | 1 | 20 | 30 | 1
3 | 6 | 1 | 14 | 29 | 1
4 | 6 | 1 | 8 | 28 | 1
5 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1
6 | 6 | 1 | 0 | 26 | 1
7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 1
8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 2
9 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1
10 | 6 | 3 | 0 | 19 | 3
11 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1
12 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2
13 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8
14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10